## Sheet1
KPI | KPI视图导出文件的获取设计不合理，建议直接导出，不需要生成任务。 |  | 党晓萍 | 2026-06-11 | #VALUE!
设计问题 | 当前的导出任务在文件传输管理页面，需要用户切换页面，而且任务页面还不支持下载，需要访问其它web才能下载，极其不方便。
系统配置 | 1. 设备心跳周期不符合时，提示自动调整，但没有明确调整到多少 |  | 党晓萍 | 2026-06-11 | #VALUE!
2. 两项心跳调整eNB和CPE，格式建议调整，否则看出来是两项配置；另外，eNB建议调整成eNB、gNB
设备列表 | 设置了100s内收不到心跳基站将离线，但实际5min收不到心跳设备列表仍显示在线状态 |  | 党晓萍 | 2026-06-11 | #VALUE!
告警 | 设备离线了，但是该基站的告警仍在活动告警里统计了 |  | 党晓萍 | 2026-06-11
pm文件 | 当前所有KPI文件都平铺显示在当日目录下，不便于查看，建议增加一层SN命名的目录，并且显示目录下的文件个数，便于校验当日文件个数 |  | 党晓萍 | 2026-06-11 | #VALUE!
设计问题
首页 | 首页4/5G KPI图表均没有显示数据，但通过性能仪表板的默认模板可以查到数据 |  | 党晓萍 | 2026-06-11 | #VALUE!
首页 | 设备状态分布图，默认不能显示在线设备和告警数的柱状图 |  | 党晓萍 | 2026-06-11 | #VALUE!
设备列表 | 基站有活动告警，但是“告警级别”字段值=“无”，此处建议参考老的OMC，显示告警数量，和告警级别的颜色，当前从设备列表无法看出哪些基站有告警 |  | 党晓萍 | 2026-06-11 | #VALUE!
设计问题
设备列表 | 4G站的功率值与LMT上不一致 |  | 党晓萍 | 2026-06-11 | #VALUE!
KPI | 创建自定义的聚合任务，15min粒度，“设备组”维度的任务失败，提示不支持15minx设备组 |  | 党晓萍 | 2026-06-11 | #VALUE!
KPI | 1. BSC打开了KPI上报开关，正确配置了上报URL，但是KPI上报不到OMC上，只有B54DEF3B1F059A9077B8998FD274上报了3个KPI文件，但是没有解析出数据 |  | 党晓萍 | 2026-06-11 | #VALUE!
2. BM站的KPI文件正常上报，但没有解析出数据
文件传输 | 任务管理和模板管理中缺少2G部分 |  | 党晓萍 | 2026-06-11
产品管理 | 导入新产品的KPI xml，创建新产品时“KPI指标名称”列表中不显示导入的新产品名称，关闭页签重新打开也不行，退出OMC重新登陆后解决 | V0.5.0 | 党晓萍 | 2026-06-11 | #VALUE!
KPI | 英文环境，创建KPI模板页面、以及对话框中是中文 | V0.5.0 | 党晓萍 | 2026-06-12 | #VALUE!
文件传输 | 任务管理的详情页面，金陵别让换行显示，可以修改相应的属性保持一行显示；--ant-font-size值建议12左右 | V0.5.0 | 刘高杰 | 2026-06-12 | #VALUE! | #VALUE!
文件传输 | 任务管理页面，5G升级和4G升级功能建议合并，名字改为设备升级，点击这个标签直接就是“执行视图”列表，可选择列表中显示4G 5G相应的选项供选择；class="ant-space-item"元素和底部有点重复，该部分和底部可选及新建任务中的下拉框可选相同，完全多余 | V0.5.0 | 刘高杰 | 2026-06-12 | #VALUE! | #VALUE!
文件传输 | 版本文件，IMAGE上传时产品类型标识中SC/DC/CA这一级别不应该显示吧 | V0.5.0 | 刘高杰 | 2026-06-12 | #VALUE!
针对版本合一的导入不应该分的太细使用共同产品标识即可
仪表盘 | 仪表盘底部设备数量统计，当刷新页面时，会短暂显示一些错误数字统计，请排查具体什么原因导致 | V0.5.0 | 刘高杰 | 2026-06-12 | #VALUE!
任务管理 | 基站版本回退页面，针对5G基站进行回退操作，15min都么有返回成功与否的状态信息，相关目标版本、起止时间都没有正确显示 | V0.5.0 | 刘高杰 | 2026-06-12 | #VALUE! | #VALUE!
文件管理 | 版本文件--IMAGE 导入GSM升级文件包失败，产品类型标识：FAP/BSC7078A227、FAP/BSC7078H243、FAP/BSC7078L243； | V0.5.0 | 刘高杰 | 2026-06-12 | #VALUE! | #VALUE!
导入失败最好把失败原因toast提示出来
文件传输 | 任务创建中没有针对GSM创建任务的入口 | V0.5.0 | 刘高杰 | 2026-06-12 | #VALUE!
设备列表 | BM设备详情中LTE（3GMS+6LTE）的六个LTE小区仅显示5个 | V0.5.0 | 刘高杰 | 2026-06-14 | #VALUE!
设备列表 | BM日志收集时，跳转至日志收集页面，显示的title是在设备列表页签下，而不是在任务管理页签下 | V0.5.0 | 刘高杰 | 2026-06-14 | #VALUE! | #VALUE!
任务管理 | BM站备份nv配置文件时失败，xml可备份成功 | V0.5.0 | 刘高杰 | 2026-06-14 | #VALUE!
文件管理 | License下载失败，跳转连接如下：http://minio:9000/device-licenses/1202000752246FD0899.lic?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=omcadmin%2F20260614%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20260614T075651Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=c180964b669491787b24645d2ba6964c2d493951187f69975245613bad703dd2 | V0.5.0 | 刘高杰 | 2026-06-14 | #VALUE! | #VALUE!
当前告警 | 当前告警页面导出时，到处页面的列表字段底色和字体颜色一致，导致字体显示不出来，必须选择字体后方能看清 | V0.5.0 | 刘高杰 | 2026-06-14 | #VALUE!
设备管理 | 已在回收站中的设备无法移出回收站，有时单个设备可移出正常，多个批量移出必现失败 | V0.5.0 | 刘高杰 | 2026-06-14 | #VALUE! | #VALUE!
文件传输 | 文件管理中IMAGE导入失败，BM版本导入失败 | V0.5.0 | 刘高杰 | 2026-06-14 | #VALUE! | #VALUE!
告警管理 | 当前告警的告警确认和告警删除弹框，底部的处理描述提示文案个数显示数字与确认按钮重叠，有遮挡 | V0.5.0 | 刘高杰 | 2026-06-14 | #VALUE! | #VALUE!